**Réunion GTV Occitanie - FRGDS L-R**

**(30/01/2018 de 13h30 à 14h35)**

**Objet : Échanger autour d’un projet déposé par le FRGDS L-R sous le contexte Ecoantibio 2. (Projet où 5Mvet fait partie en tant que prestataire).**

**Contexte :** C’est un projet accepté par la DGAl qui a financé une bonne partie or, elle avait mis néanmoins des réserves autour d’une implication plus claire de l'OVVT dans ce projet. La DGAl veut que l'OVVT puisse participer à la configuration du projet qui formera éleveurs + vétos). **Objectif du projet :** *Promouvoir le recours à la prévention des maladies infectieuses et à l’amélioration des conditions d'élevage*. L'idée du projet est de se positionner sur l'une des actions du plan Ecoantibio dans laquelle s'inscrit. Action : Renforcer la connaissance de l'antibiorésistance, la prescription raisonnée des antibiotiques et la promotion des autres moyens de maîtrise des maladies infectieuses dans la formation initiale et continue des professionnels et futurs professionnels.

**Calendrier prévisionnel :** la FRGDS L-R veut démarrer en juin 2018 (et s’étaindre sur l’année … ex : formations en septembre 2018). Au final, le projet inclus 2 formation (2 jours) + un audit d'exploitation (1 jour (participation des éleveurs, techniciens et vétérinaires))

**Territoire concerné :** les départements de l'ex région Languedoc-Roussillon (L-R)

**Déroulement :** - 1 réunion préalable de sensibilisation (GDS, GTV, DDCSPP, LVD,…) + présentation volet technique

Note : le 48 a déjà commencé avec le projet. La FRGDS L-R vaudrait ressembler le 30 + 34 et aussi le 11+66 pour les journées de sensibilisation.

- 1 formation éleveurs bovins

- 1 formation éleveurs ovins/caprins

- 1 formation vétérinaires/techniciens

- 1 audit d’exploitation bovine

- 1 audit d’exploitation ovine/caprine

+ Évaluation attentes/satisfaction et évaluation acquisition compétences

**La démarche utilisé dans le projet (la démarche 5Mvet (voir diaporama ci-joint) :** La FRGDS L-R n'est pas encore claire sur le contenu du projet. L'idée est de faire deux formations (ciblant les bovins et les petits ruminants).

Note : La DGAl va financer les journées de sensibilisation + les audits d'élevage

* **Échanges :**
* Conseil du GTV Occitanie : Delphine pense que la meilleure des options pour ce projet serait de réaliser une formation d’ensemble (véto + éleveurs) afin de donner l’opportunité aux vétérinaires et aux éleveurs pour se rencontrer tout en se formant.

**Question pour le GTV :**

* Choix du thème de formation ?

Il fallait réfléchir au choix du thème de formation : l'idée de la FRGDS L-R serait la thématique : *la santé du jeune*.

* Participation financière des vétérinaires ? Comment ?

3 séances (48 ; 30+34 ; 11+6) x 1 500 € / séance (tarif de 5Mvet) = 4 500 € au total.

Les éleveurs seraient financés par des fonds VIVEA. Pour les vétérinaires et techniciens le financement pourrait être avec des fonds FAFSEA,

Note : voir avec le 48 (Dr De la rochette) pour voir comment ils ont fait pour leur financement. Le GTV Occitanie reviendra rapidement vers la FRGDS L-R (avant la fin de la semaine)

* Implication sur l'évaluation de la formation vers les vétérinaires ?

Commentaires :

a) Le GTV Occitanie surélève le fait que le déroulement des audits d’exploitation (5-6 audits x 2200€ (audit + déplacement)) peut devenir difficile de mettre en place s'il y a un nombre trop important de participants.

b) Delphine a conseillé de faire participe un maximum de monde pour les formations théoriques et moins de monde dans les audits.

* **Échanges 2 :**
* Delphine annonce que très prochainement le GTV Occitanie pourra proposer une série de services de formation (et +) aux GDS avec un coût moins important que celui payé par les services de 5Mvét mais tout aussi semblables.
* Réponse de Coline Vermandé (FRGDS L-R) : 5MVet a une image qui est très bien reçue en générale pour les partenaires GDS de la région.